附件2

2011年番禺区列入市重点建设项目下半年工作任务分解表

单位：万元

| 分管区领导 |  | 项目名称 | 2011年计划投资 | 1-6月累计完成投资 | 投资完成率 | 下阶段月均需完成投资 | 牵头负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴永昌 |  | 广州内河港西江区大岗作业区装备制造基地多用途码头（原中船基地配套公共物流码头） | 30000 | 280 | 1% | 1037 | 番禺交通建设投资有限公司 |
| 黎伟棠 |  | 广州南部陆路口岸及综合物流园区 | 2000 | 97 | 5% | 317 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | 广汽集团汽车工程研究院基地建设与研发项目（一期） | 40000 | 22641 | 57% | 2893 | 区招商办 |
|  |  | 广州南车城市轨道车辆维修组装基地项目 | 28000 | 16526 | 59% | 1912 | 区招商办 |
|  |  | 广州番禺清华科技园 | 25000 | 2132 | 9% | 3811 | 区经济贸易促进局、区招商办 |
|  |  | 广州国际商品展贸城及配套工程 | 74000 | 71348 | 96% | 442 | 区经济贸易促进局、区招商办 |
|  |  | 海印又一城商业中心 | 40000 | 11100 | 28% | 4817 | 区经济贸易促进局 |
|  |  | 广州五湖四海国际水产交易中心 | 6000 | 3000 | 50% | 500 | 区经济贸易促进局、区招商办 |
|  |  | 番禺金山谷创意产业基地 | 30000 | 44400 | 148% | 已完成年度计划 | 区经济贸易促进局、区招商办 |
| 龚汉坤 |  | 长隆国际生态旅游度假区 | 20000 | 350 | 2% | 3275 | 区旅游局 |
| 林伟长 |  | 国家数字家庭应用示范产业基地建设项目 | 244100 | 24484 | 10% | 36603 | 国家数字家庭应用示范产业基地番禺区服务委员会办公室 |
|  |  | 广东新岸线计算机系统芯片有限公司多用途计算机系统芯片项目 | 20000 | 6000 | 30% | 2333 | 国家数字家庭应用示范产业基地番禺区服务委员会办公室 |
| 陈明捷 |  | 华南船用低速柴油机项目 | 42000 | 18490 | 44% | 3918 | 广州（番禺）装备产业基地建设指挥部 |
|  |  | 柴油机核心部件及舾装件配套基地项目 | 11000 | 4105 | 37% | 1149 | 广州（番禺）装备产业基地建设指挥部 |
| 戴永昌 戴友华 |  | 番禺基础设施建设项目 | 80000 | 35504 | 44% | 7416 | 番禺交通建设投资有限公司、区基建办 |
| 其中 | 戴永昌 | 番禺大道改造工程 | 10000 | 15938 | 159% | 已完成年度计划 | 番禺交通建设投资有限公司 |
| 其中 | 戴永昌 | 光明大桥工程 | 500 |  | 已完成方案设计文件 | 83 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | 广州新化快速路 |  |  |  | 0 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | 汉溪大道工程 | 5000 | 4708 | 94% | 49 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | 南大路工程 | 800 |  | 未开工 | 133 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | 南浦三桥工程 | 20000 | 111 | 1% | 3315 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | 汉溪大道新客站联络线工程 | 3000 | 3272 | 109% | 已完成年度计划 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | 西线公路延长段工程 | 15000 | 2160 | 14% | 2140 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | 钟韦路工程 | 10000 |  | 按照区政府指示，暂停实施该项目。 | 1667 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | G105国道大石大桥扩建工程 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 番禺交通建设投资有限公司 |
| 其中 | 戴永昌 | 龙丰路工程 | 5000 | 723 | 14% | 713 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  |  | 东二环辅道工程 | 500 | 690 | 138% | 已完成年度计划 | 番禺交通建设投资有限公司 |
|  | 戴友华 | 景观大道工程 | 4700 | 782 | 17% | 653 | 区基建办 |
|  |  | 莲花大道工程 | 28600 | 173 | 1% | 4738 | 区基建办 |
|  |  | 禺山西路工程 | 2500 |  |  | 417 | 区基建办 |
|  |  | 德兴北路工程 | 4700 | 427 | 9% | 712 | 区基建办 |
|  |  | 广场东路工程 | 100 |  | 未开工 | 17 | 区基建办 |
|  |  | 长堤东路工程 | 7650 |  | （盛泰路-东环路段）还未开工。 | 1275 | 区基建办 |
|  |  | 禺山东路工程 | 500 |  | 未开工 | 83 | 区基建办 |
| 其中 | 戴友华 | 沙溪大道整治工程 | 500 |  | 未开工 | 83 | 区基建办 |
|  |  | 明智路（原洛溪东路）工程 | 1500 |  | 未开工 | 250 | 区基建办 |
|  |  | 洛溪环岛路工程 | 830 |  | 未交地 | 138 | 区基建办 |
|  |  | 滨河路跨涌桥工程 | 2240 |  | 未开工 | 373 | 区基建办 |
|  |  | 迎新路工程 | 500 |  | 未开工 | 83 | 区基建办 |
|  |  | 银平路工程 | 2000 |  | 未开工 | 333 | 区基建办 |
|  |  | 福德东路（汇景大道）市政道路工程 | 8000 |  | 未开工 | 1333 | 区基建办 |
|  |  | 福景路（青新路）工程 | 369 |  | 未开工 | 62 | 区基建办 |
|  |  | 福贤路（农校路）工程 | 20 |  | 未开工 | 3 | 区基建办 |
|  |  | 中华大道（中华东）市政道路工程 | 100 |  | 未开工 | 17 | 区基建办 |
| 其中 | 戴友华 | 碧莲路（岐山路）工程 | 200 |  | 未开工 | 33 | 区基建办 |
|  |  | 金枫大道工程 | 1100 |  | 广汽中至金山大道段已于2011年4月29日通过竣工验收。 | 183 | 区基建办 |
|  |  | 广汽北路工程 | 250 |  | 未开工 | 42 | 区基建办 |
|  |  | 现代产业园中区路网工程 | 4200 | 770 | 18% | 572 | 区基建办 |
|  |  | 数字家庭制造园区规划道路工程 | 155 |  | 未开工 | 26 | 区基建办 |
|  |  | 番禺生物医药院配套道路工程 | 5500 | 2750 | 50% | 458 | 区基建办 |
|  |  | 清华科技园规划西路工程 | 100 |  | 未开工 | 17 | 区基建办 |
|  |  | 大石群贤路工程 | 2230 |  | 已停工 | 372 | 区基建办 |